Propuesta de colaboración para Centros de Referencia Nacional

Docentes que investigan

Programa piloto de investigación aplicada, transferencia y apoyo con IA para Formación Profesional

| 5 docentes acompañados en el piloto | 5 buenas prácticas fichas transferibles listas | 4 meses duración del piloto | 15.500 € + IVA Paquete B recomendado |
| --- | --- | --- | --- |

«Formar no es llenar horas. Consultar no es entregar informes. Es lograr que el lunes algo cambie en el aula.»

| Entidad destinataria | Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional |
| --- | --- |
| Duración piloto | 4 meses · 6-8 meses con prototipo IA |
| Modalidad | Mixta: sesiones online/presenciales + acompañamiento técnico |
| Presupuesto piloto | 15.500 € + IVA |
| Versión con prototipo IA | 30.500 € + IVA |

01 · RESUMEN EJECUTIVO

Por qué este programa

La Formación Profesional genera diariamente conocimiento práctico de alto valor: metodologías que funcionan, experiencias centro-empresa, ajustes en la evaluación, proyectos de innovación y soluciones docentes nacidas de problemas reales. Sin embargo, gran parte de ese conocimiento se pierde porque no se documenta, no se convierte en evidencia y no llega a otros centros.

Esta propuesta plantea un programa piloto para que un Centro de Referencia Nacional impulse una línea propia de investigación aplicada y transferencia docente en FP. El enfoque es deliberadamente práctico: seleccionar un grupo reducido de docentes, acompañarles paso a paso, usar inteligencia artificial como apoyo metodológico y terminar con productos concretos.

La inteligencia artificial no se plantea como sustituto del criterio docente, sino como un asistente para reducir barreras: ayudar a formular preguntas de investigación, diseñar instrumentos, ordenar evidencias, sintetizar resultados y adaptar la experiencia a formatos de transferencia.

Resultados esperados del piloto

| 01 5 docentes acompañados Desde una experiencia de aula hasta una buena práctica documentada. | 02 5 buenas prácticas Fichas transferibles, revisadas y listas para difundir desde el CRN. | 03 1 guía metodológica Documento para replicar el proceso en otros centros y convocatorias. |
| --- | --- | --- |
| 04 1 memoria técnica Evidencias, indicadores, resultados y propuesta de continuidad. | 05 1 banco de recursos Estructura para recopilar experiencias, instrumentos y materiales. | 06 1 hoja de ruta IA Diseño funcional para evolucionar hacia un asistente digital del CRN. |

02 · OPORTUNIDAD

Una oportunidad para los CRN

Los Centros de Referencia Nacional ocupan una posición privilegiada para conectar sectores productivos, profesorado, innovación metodológica y transferencia al conjunto del sistema de FP. Su valor no reside únicamente en organizar acciones formativas, sino en actuar como nodos que observan, experimentan, generan conocimiento y lo hacen circular.

Existe una oportunidad especialmente clara: ayudar al profesorado de FP a investigar desde su propia práctica. No se trata de pedir al docente que actúe como investigador universitario tradicional, sino de ofrecerle un método accesible para transformar lo que ya hace en el aula en evidencia útil y compartible.

El CRN puede liderar ese proceso como estructura de apoyo, validación y difusión. Con un programa bien diseñado puede demostrar que no solo forma, sino que impulsa cultura investigadora y aporta conocimiento al sector profesional que representa.

Encaje normativo y estratégico

| Función estratégica | Cómo se traduce en esta propuesta |
| --- | --- |
| Referencia estatal y sectorial | Los CRN son centros de ámbito estatal y referencia para el conjunto del sistema de FP en una familia profesional. |
| Innovación y experimentación | Su naturaleza se vincula a acciones de innovación y experimentación en materia de formación profesional. |
| Observación de necesidades | Pueden observar la evolución de los sectores productivos y detectar necesidades de cualificación. |
| Formación y actualización | Pueden diseñar acciones de perfeccionamiento técnico y metodológico para docentes, formadores y orientadores. |
| Transferencia | Pueden generar información, criterios, materiales y mejora para el conjunto del sistema de FP. |

03 · PROBLEMA QUE RESUELVE

Lo que se pierde sin este programa

| — | Innovación poco documentada. Muchos docentes de FP desarrollan experiencias valiosas que quedan en el aula y no se convierten en conocimiento compartible. |
| --- | --- |
| — | Barrera metodológica. El profesorado no siempre sabe cómo formular una pregunta de investigación, recoger evidencias, analizar resultados o redactar una memoria. |
| — | Falta de tiempo percibida. La investigación se percibe como carga adicional, no como una forma de ordenar lo que ya ocurre en la práctica. |
| — | Escasa transferencia. Las buenas prácticas no se sistematizan en formatos replicables: guías, fichas, comunicaciones, jornadas o repositorios. |
| — | Poca voz científica propia. La FP produce conocimiento aplicado, pero con frecuencia queda fuera de los circuitos de publicación y divulgación educativa. |

SOLUCIÓN PROPUESTA Un programa piloto, liderado por el CRN y acompañado técnicamente, que ayuda a docentes a convertir experiencias reales en investigación aplicada y transferencia, con apoyo de IA y supervisión humana.

04 · METODOLOGÍA

De la práctica docente a la transferencia

| # | Fase | Qué se trabaja | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Identificar | Detectar prácticas reales del aula o del contacto centro-empresa con potencial investigador. | Idea investigable |
| 02 | Formular | Convertir una intuición docente en una pregunta viable, clara y medible. | Pregunta de investigación |
| 03 | Diseñar | Definir objetivos, evidencias, instrumentos, calendario y criterios de calidad. | Mini diseño metodológico |
| 04 | Recoger | Aplicar cuestionarios, rúbricas, registros y entrevistas breves sin sobrecargar al docente. | Instrumentos y evidencias |
| 05 | Analizar | Ordenar resultados, detectar patrones y distinguir evidencias, interpretación y límites. | Resultados ordenados |
| 06 | Transferir | Convertir la experiencia en ficha de buena práctica, guía, memoria o material replicable. | Producto transferible |
| 07 | Difundir | Presentar resultados en jornada, repositorio, publicación o memoria institucional del CRN. | Impacto visible |

05 · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La IA como apoyo metodológico

La IA se incorpora como herramienta de apoyo para hacer más accesible la investigación aplicada al profesorado de FP. No sustituye el criterio pedagógico, la validación metodológica ni la revisión ética. Ayuda a estructurar el proceso y a reducir la carga inicial.

El valor principal no está en automatizar la investigación, sino en acompañar al docente cuando no sabe por dónde empezar: cómo transformar una práctica en pregunta, qué evidencias recoger, cómo organizar los resultados y qué formato de transferencia elegir.

| Módulo IA | Función práctica |
| --- | --- |
| Tengo una idea | El docente describe una práctica o problema. La IA ayuda a convertirlo en una pregunta de investigación viable. |
| Diseña mi mini estudio | Guía para definir objetivos, muestra, evidencias, instrumentos, calendario y limitaciones. |
| Crea mis instrumentos | Borradores de cuestionarios, rúbricas, guiones de entrevista, diarios de aula y listas de observación. |
| Ordena mis evidencias | Síntesis de respuestas abiertas, agrupación por categorías, patrones y citas representativas. |
| Convierte mi experiencia | Transformación del proyecto en ficha de buena práctica, memoria, comunicación o guía transferible. |
| Revisa calidad y ética | Checklist de coherencia, evidencias, protección de datos, replicabilidad y supervisión humana. |

06 · FASES DEL PROGRAMA

Propuesta por fases

Fase 1 · 3-4 semanas Diagnóstico inicial y diseño del piloto

Objetivo Identificar una línea prioritaria del CRN y diseñar un piloto viable con docentes participantes. Actuaciones Reunión inicial, revisión documental, selección de familia/problema, criterios de participación, indicadores de éxito, cronograma y plan de comunicación interna. Entregables Informe de diagnóstico, diseño del piloto, matriz de indicadores y calendario.

Presupuesto 2.500 € + IVA

Fase 2 · 2 semanas Formación inicial: investigar y transferir desde FP

Objetivo Dotar a los docentes de un lenguaje común y un método sencillo de investigación aplicada. Actuaciones Sesiones prácticas sobre investigación-acción, preguntas viables, evidencias, ética, IA como apoyo y formatos de transferencia. Entregables Programa formativo, presentación, plantillas, banco de prompts y guía breve para docentes.

Presupuesto 2.500 € + IVA

Fase 3 · 8-10 semanas Acompañamiento a 5 docentes

Objetivo Acompañar a cada participante desde su idea inicial hasta una experiencia documentada. Actuaciones Tutorías individuales y grupales, revisión de preguntas, diseño de instrumentos, apoyo en recogida de evidencias y seguimiento de avances. Entregables 5 diseños de mini investigación, 5 paquetes de instrumentos y registro de seguimiento.

Presupuesto 3.000 € + IVA

Fase 4 · 3 semanas Plantillas, prompts y flujo de trabajo IA

Objetivo Crear un sistema reutilizable para que el CRN pueda repetir el proceso con nuevos docentes. Actuaciones Diseño de prompts supervisados, plantillas de pregunta de investigación, instrumentos, análisis, ficha de buena práctica y memoria breve. Entregables Kit IA-docente: prompts, plantillas editables, checklist de calidad y guía de uso.

Presupuesto 2.000 € + IVA

Fase 5 · 4 semanas Revisión de buenas prácticas y productos transferibles

Objetivo Transformar los proyectos docentes en materiales claros y compartibles. Actuaciones Revisión pedagógica y metodológica, edición de fichas, homogeneización del formato y preparación para difusión. Entregables 5 fichas de buenas prácticas transferibles y pack de instrumentos anexos.

Presupuesto 2.000 € + IVA

Fase 6 · 3 semanas Guía metodológica final

Objetivo Dejar al CRN un documento de referencia para replicar el proceso. Actuaciones Redacción de una guía que explique el método, fases, instrumentos, ejemplos, criterios de calidad y recomendaciones. Entregables Guía metodológica del programa en PDF y editable.

Presupuesto 2.000 € + IVA

Fase 7 · 3 semanas Memoria, jornada y transferencia

Objetivo Cerrar el piloto con evidencias, visibilidad y hoja de ruta de continuidad. Actuaciones Memoria técnica, resumen ejecutivo, presentación de resultados y propuesta de jornada o seminario. Entregables Memoria final, resumen ejecutivo, presentación y propuesta de escalado.

Presupuesto 1.500 € + IVA

07 · PRESUPUESTO

Opciones de contratación

La propuesta se estructura de forma progresiva para reducir el riesgo de entrada. El CRN puede comenzar con un piloto acotado, comprobar resultados y decidir después si escala hacia una herramienta digital propia.

| Opción | Incluye | Duración | Presupuesto | Cuándo elegirla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paquete A | Fase 1 | 3-4 sem. | 2.500 € + IVA | Para valorar viabilidad antes de iniciar el piloto. |
| Paquete B ★ | Fases 1-7 | 4 meses | 15.500 € + IVA | Piloto equilibrado: evidencias, productos y visibilidad. |
| Paquete C | Fases 1-7 + MVP IA | 6-7 meses | 30.500 € + IVA | Añade herramienta digital para sistematizar el proceso. |
| Paquete D | Programa anual | 12 meses | Desde 45.000 € + IVA | Extensión a más docentes, centros colaboradores y repositorio. |

Desglose Paquete B — 5 docentes

| Concepto | Importe |
| --- | --- |
| Diagnóstico y diseño del piloto | 2.500 € |
| Formación inicial a docentes | 2.500 € |
| Acompañamiento a 5 docentes | 3.000 € |
| Plantillas y prompts IA | 2.000 € |
| Revisión de 5 buenas prácticas | 2.000 € |
| Guía metodológica final | 2.000 € |
| Memoria y jornada de transferencia | 1.500 € |
| TOTAL | 15.500 € + IVA |

08 · PROTOTIPO DIGITAL

Opción de prototipo digital con IA

Como fase de escalado, el piloto puede evolucionar hacia un prototipo digital propio del CRN: un asistente que guíe a docentes en investigación aplicada y transferencia. La recomendación es no desarrollar la plataforma antes de validar el proceso con docentes reales. Primero se prueba el método; después se digitaliza lo que funciona.

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Usuarios | Administrador CRN, docente participante y revisor. |
| Flujo guiado | Idea inicial → pregunta → diseño → instrumentos → evidencias → transferencia. |
| IA supervisada | Prompts cerrados y plantillas validadas para evitar respuestas genéricas. |
| Exportación | Fichas, memorias, instrumentos y resúmenes en formato editable. |
| Repositorio | Banco interno de buenas prácticas y materiales clasificados. |
| Calidad | Checklist ético, metodológico y de replicabilidad antes de difusión. |

09 · INDICADORES DE ÉXITO

¿Cómo sabremos que ha funcionado?

| — | Participación. Al menos 5 docentes completan el itinerario completo. |
| --- | --- |
| — | Producción. Al menos 5 fichas de buenas prácticas quedan revisadas y listas para difusión. |
| — | Transferencia. Al menos una jornada, repositorio o publicación institucional presenta resultados. |
| — | Capacidad instalada. El CRN recibe plantillas, prompts, guía metodológica y flujo replicable. |
| — | Satisfacción. Valoración media igual o superior a 8/10 por parte de los docentes participantes. |
| — | Escalabilidad. El CRN dispone de propuesta de continuidad para ampliar a más centros o familias. |

El CRN no solo organiza formación: lidera una cultura de investigación aplicada en FP Esta propuesta permite empezar con un piloto concreto, demostrar valor y escalar hacia una herramienta de transferencia con IA.

| ✉ isabelfernandezsolo@gmail.com | 📞 629 489 015 | 🌐 isabelfernandezsolo.github.io |
| --- | --- | --- |